## Planning prévisionnel
Planning
Séances |  | Séance 1 | Séance 2 | Séance 3 | Séance 4 | Séance 5 | Séance 6 | Séance 7 | Séance 8 | Séance 9 | Séance 10 | Séance 11 | Séance 12 | Séance 13 | Séance 14 | Séance 15 | Séance 16 | Séance 17 | DÉMO
Date |  | 13/11/2025 | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 28/11/2025 | 03/12/2025 | 05/01/2026 | 09/01/2026 | 12/01/2026 (2h) | 13/01/2026 | 14/01/2026 | 16/01/2026 | 21/01/2026 | 22/01/2026 | 23/01/2026 | 27/01/2026 | 28/01/2026 (8h) | 30/01/2026 | 30/01/2026
Taches
Prise en main du sujet |  | 0.083333 | 0.16667
Recherche sur la compatibilité : Matlab, Vitis, OS. |  |  |  | 0.16667
Recherche projet simple sur carte |  |  |  | 0.041667
Paramétrage PC Linux Dédié |  |  |  |  | 0.16667
Installation logiciels + Prise en main des outils logiciels | [5 empty] | 0.16667
Application projet simple | Fonctionnement en simulation | [5 empty] | 0.16667
| Génération de code depuis Matlab / Simulink | [6 empty] | 0.16667
| Implémentation sur carte VD100 | [7 empty] | 0.083333 | 0.083333
Application Algorithme Radar | Simulation de l’algo avec 1 AIE | [8 empty] | 0.083333
| Génération de code depuis Matlab / Simulink | [9 empty] | 0.16667
| Implémentation sur carte avec 1 AIE | [10 empty] | 0.16667
| Parallelisation de l’algorithme sur 2 AIE | [11 empty] | 0.083333
| Simulation de l’algo avec 2 AIE | [11 empty] | 0.083333
| Génération de code depuis Matlab / Simulink | [12 empty] | 0.083333
| Implémentation sur carte avec 2 AIE | [12 empty] | 0.083333
| Analyse des résultats : temps d’exécutions de l’algorithme | [13 empty] | 0.16667
| Marge | [14 empty] | 0.083333
| Parallelisation de l'algorithme sur 32 AIE | [14 empty] | 0.083333
| Simulation de l’algo avec 32 AIE | [15 empty] | 0.125
| Génération de code depuis Matlab / Simulink | [15 empty] | 0.083333
| Implémentation sur carte avec 32 AIE | [15 empty] | 0.125
| Analyse des résultats | [16 empty] | 0.041667
| Préparation démo | [16 empty] | 0.125
Démo | [18 empty] | 0.083333